ZMLUVA O DIELO

## na realizáciu stavebných prác na zákazku:

„Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovej budovy  - Arborétum TU vo Zvolene“

uzatvorená podľa § 536 a  nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov,  zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy objednávateľa: .........................................

Číslo zmluvy zhotoviteľa: ..............................................

- Zmluvné strany

Objednávateľ:	Technická univerzita vo Zvolene

Sídlo :	ul. T.G. Masaryka  24 , 960 01  Zvolen

Štatutárny orgán :	Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor TU vo Zvolene

Osoba  zodpovedná

za plnenie zmluvy

vo veciach zmluvných:	doc. Ing. Josef Drábek, CSc., kvestor TU vo Zvolene

vo veciach technických:	Ing. František Víglaský, vedúci OIP

IČO:	00397 440

DIČ:	2020474808

IČ DPH:	SK 2020474808

Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava

IBAN:	SK38 8180 0000 0070 0036 9408

BIC:	SPSRSKBAXXX

Registrácia:	zriadená zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších  predpisov

Telefónne číslo.:	+421 45 5206 199

e-mail:	frantisek.viglasky@tuzvo.sk

a

Zhotoviteľ:	.....................................

Sídlo :	.....................................

Štatutárny orgán:	.....................................

IČO:	.....................................

DIČ:	.....................................

IČ DPH:	.....................................

Bankové spojenie:	.....................................

IBAN:	.....................................

BIC:	.....................................

Telefónne číslo:	.....................................

e-mail:	.....................................

Registrácia:		.....................................

- Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona                      č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s názvom zákazky „Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovej budovy – Arborétum TU vo  Zvolene“.

- Verejný obstarávateľ na predmet tejto zákazky použil postupy zadávania zákaziek s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska.

- Predmet zmluvy a miesto plnenia

- Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela na realizáciu stavebných prác na zákazku:

„Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovej budovy – Arborétum TU vo Zvolene“ v rozsahu projektovej dokumentácie „Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovej budovy Arboréta Technickej univerzity vo Zvolene“ a zmysle Prílohy č. 1 – Rozpočet, ktorý je súčasťou tejto zmluvy. Zodpovedný projektant: Ing. arch. Ľubomír Lendvorský – Ateliér ELPRO, dátum vypracovania PD: 05/2019.

- Dielo bude tiež zahŕňať všetky služby a dodávky zhotoviteľa v rámci definovaného rozsahu, ktoré neboli výslovne uvedené v tejto zmluve, ale sú jednoznačne nevyhnutné pre dielo, aby boli dosiahnuté jeho vlastnosti stanovené touto zmluvou, alebo ak sú nevyhnutné pre dokončenie, bezporuchovú prevádzku a prevádzkovú bezpečnosť diela.

- Zhotoviteľ krycích striešok nad balkónmi a zadným vstupom do budovy musí po presnom zameraní vyhotoviť podrobnú dielenskú dokumentáciu ktorá bude odsúhlasená objednávateľom a projektantom.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo vrátane zabezpečenia montážneho materiálu, potrebného lešenia a strojného a mechanizačného vybavenia.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje odvoz a likvidáciu odpadu vytvoreného v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy zabezpečiť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v odpadovom hospodárstve.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní platných STN alebo ekvivalent, technologických postupov  a všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

- Miestom plnenia predmetu zmluvy je: Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene, Borovianska cesta 2171/66, 960 01 Zvolen.

- Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo na základe protokolu  o odovzdaní a prevzatí diela prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

- Lehoty plnenia

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne najneskôr do šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, pričom je povinný dodržať harmonogram výstavby v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví dielo v súlade s  harmonogramom v zmysle čl. III., bod 1 tejto zmluvy riadne a včas a objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez vád a nedorobkov prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa predloženou do verejnej súťaže identifikovanej v článku II. odst. 1. tejto zmluvy.

- Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko s určením odberných miest vody a elektrickej energie, v súlade s vecným a časovým harmonogramom v zmysle čl. III., bod 1 tejto zmluvy v termíne do siedmych kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a zhotoviteľ sa ho zaväzuje bezodkladne prevziať

- Zhotoviteľ sa zaväzuje začať výstavbu najneskôr do desiatich kalendárnych dní od prevzatia staveniska.

- Dielo musí byť odovzdané do termínu, uvedeného v časovom pláne stavebných prác bez vád a nedorobkov.

- Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa zápisom v stavebnom denníku o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania s plnením vecného a časového harmonogramu výstavby, alebo predĺženia času plnenia podľa tohto harmonogramu.

- Zhotoviteľ je povinný zhotoviť fotodokumentácie stavby (jednotlivých častí) pred a po ukončení prác. Fotodokumentácia bude súčasťou stavebného denníka.

- V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok bude medzi zmluvnými stranami dohodnutá technologická prestávka v realizácii predmetu diela.

- V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením plánu organizácie výstavby z dôvodov vzniknutých na jeho strane viac ako o 14 kalendárnych dní, považuje sa toto omeškanie resp. neplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy, resp. účtovať voči zhotoviteľovi sankciu podľa čl. X bod 1.

- Cena

- Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá v zmysle zákona č.18/1996    Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov a je stanovená na základe rozpočtu spracovaného podľa výkazov výmer vo výzve na predloženie ponuky pri verejnom obstarávaní. Rozpočet je  Prílohou č.1,  a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Cena diela bez DPH:		                                              ................... €

/ slovom ................................................./

DPH vo výške 20%:		                                               .................. €

/ slovom.................................................. /

Cena diela s DPH:					            ................... €

Slovom: ................................................................................. (cena s DPH)

- Zmenu obsahu (ďalej iba „nové práce“) alebo rozsahu (ďalej iba „naviac alebo menej práce“) ktorejkoľvek časti predmetu plnenia podľa tejto zmluvy je možné vykonať v súlade s §18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade uzatvorenia dodatku za predpokladu splnenia podmienky podľa predchádzajúcej vety bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s naviac, menej alebo novými prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac, menej alebo nové práce. Súhlas objednávateľa alebo písomnú požiadavku objednávateľa podľa predchádzajúcej vety je oprávnená podpísať aspoň jedna z osôb oprávnených na rokovanie vo veciach technických. Cenu diela alebo jeho časti podľa tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac, menej alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

- Platobné podmienky

  - V rámci súčinnosti   potrebnej na uzatvorenie zmluvy, zhotoviteľ pred podpisom zmluvy na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy zložil zmluvnú zábezpeku vo výške 15 000,- Eur (slovom: Pätnásťtisíc EUR).

  - Zmluvná zábezpeka je platná až do odstránenia vád a nedorobkov z odovzdania a prevzatia stavby potvrdených objednávateľom.

  - V prípade využitia bankovej záruky:

a)   banka uspokojí veriteľa /objednávateľa/ za dlžníka /zhotoviteľa/,

b)   banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky akýchkoľvek záväzkov zhotoviteľa

voči objednávateľovi vyplývajúcich z tejto zmluvy, vrátane nárokov zo zmluvných

sankcií dohodnutých v čl. X tejto zmluvy, ako aj zo zodpovednosti za vady diela vo   výške bankovej záruky,

- banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 14 dní po doručení prvej výzvy

objednávateľa na zaplatenie na jeho účet,

- banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vznikla doručením

záručnej listiny objednávateľovi,

- platnosť bankovej záruky končí odstránením vád a nedorobkov z odovzdania a

prevzatia stavby potvrdených objednávateľom.

Banková záruka zanikne:

  - plnením banky v rozsahu, v akom banka za zhotoviteľa poskytla plnenie v prospech

objednávateľa,

b) odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti objednávateľa,

c)  uplynutím doby jej platnosti, ak si objednávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil   svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal o predĺženie doby platnosti bankovej záruky.

V prípade, ak kedykoľvek od momentu uzatvorenia tejto zmluvy do odstránenia vád a nedorobkov z odovzdania a prevzatia stavby potvrdených objednávateľom zanikne banková záruka špecifikovaná v bodoch 1 až 2 tohto čl. zmluvy, je zhotoviteľ povinný do 14 dní od skončenia jej platnosti predložiť objednávateľovi novú bankovú záruku, ktorá bude spĺňať kritériá stanovené v bodoch 1 až 2 tohto čl. zmluvy. Ak zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je objednávateľ s okamžitou účinnosťou oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

  - V prípade zloženia finančných prostriedkov na účet objednávateľa:

Banková záruka môže byť nahradená zložením finančných prostriedkov zhotoviteľa vo výške 15 000,- EUR (slovom: Pätnásťtisíc EUR) na účet objednávateľa: SK4681800000007000467331.  Účet nie je úročený. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa zábezpeka vráti zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní od riadneho odovzdania a prevzatia diela.

  - Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo faktúrach bude objednávateľom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1, tejto zmluvy. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.

  - Súčasťou faktúry je zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1, tejto zmluvy a zisťovací protokol podpísaný oboma stranami.

  - Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť a objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi faktúru za  práce na diele vykonané v súlade s touto zmluvou, a to podľa nižšie uvedených podmienok.

  - Faktúry budú vystavované mesačne podľa vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozorom objednávateľa.

  - Dojednanú cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi postupne na základe mesačných faktúr, pričom celková suma za dielo nesmie prekročiť cenu dojednanú v článku IV. bode 1. tejto zmluvy. Mesačnými faktúrami budú vyúčtované čiastkové plnenia podľa skutočne vykonaných dodávok a prác, podľa  položkovitého rozpočtu, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy. Súpis  vykonaných prác a dodávok odsúhlasený objednávateľom bude priložený ku každej mesačnej faktúre.

  - Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa vystavenia faktúry.

  - Faktúra musí byť vystavená v troch origináloch.

  - Zhotoviteľom predložená faktúra  musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien a doplnkov a musí spĺňať náležitosti daňového dokladu. Faktúra musí obsahovať: obchodné meno a sídlo objednávateľa  a zhotoviteľa, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo zmluvy, číslo faktúry, dátum dodania služby, dátum vyhotovenia faktúry, deň splatnosti faktúry, označenie bankového spojenia a číslo účtu, označenie diela vrátane množstva, rozsahu a druhu dodanej služby, fakturovanú sumu, jednotkovú cenu bez dane a uplatnenú sadzbu dane, podpis a pečiatku oprávnenej osoby zhotoviteľa, súpis vykonaných prác a dodávok s krycím listom, potvrdeným podpisom a pečiatkou zhotoviteľa a odsúhlaseným podpisom a pečiatkou objednávateľa.

  - Ak faktúra nebude obsahovať uvedené údaje, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie alebo prepracovanie zhotoviteľovi, čím sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začína plynúť dňom doručenia novej faktúry.

- Využitie subdodávateľov

    - Ak zhotoviteľ pri plnení zmluvy využije kapacity subdodávateľa/ľov, ktorí sú známi, uvedie výšku plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom na vlastné riziko a zodpovednosť, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, funkcia.

| Obchodné meno subdodávateľa a predmet subdodávky | Adresa sídla subdodávateľa | IČO | výška plnenia v EUR bez DPH | Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, adresa pobytu, dátum narodenia, funkcia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * |  |  |  |  |

*(pozn. vyplní len úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, doplní počet riadkov podľa potreby)

    - Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch.

    - Pravidlá pre zmenu subdodávateľov a povinnosť zhotoviteľa oznámiť zmenu subdodávateľa:

Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: výšku plnenia zákazky v EUR s DPH, ktoré má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Navrhovaný subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora ak

výška jeho plnenia bude vyššia ako 100 000,- Eur s DPH.

    - Zmena subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu objednávateľom.

- Osobitné ustanovenia

- Zhotoviteľ zhotoví predmet diela v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a bezpečnosť na pracovisku, v prípade porušenia jeho povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi spôsobenú škodu, prípadne uspokojí nároky tretích  osôb.

- Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu odpadu a vypratanie pracoviska (staveniska) pred odovzdaním  diela objednávateľovi.

- Zhotoviteľ zabezpečí kvalitatívne a dodacie podmienky vymedzené, rozpočtom prác, STN alebo ekvivalent a ustanoveniami technických podmienok stavebných prác.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dodávky a práce  obvyklým spôsobom, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, dodržiavať v plnom rozsahu predpisy BOZP, PO a všeobecne záväzné predpisy  na ochranu životného prostredia. S odpadmi vzniknutými pri  svojej činnosti bude nakladať a likvidovať ich  v zmysle platnej legislatívy. Pokiaľ dôjde k porušeniu  týchto povinností, spôsobené škody znáša zhotoviteľ. Školenie BOZP a PO vlastných zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov vykoná zhotoviteľ.

- Zhotoviteľ  pri realizácii diela použije  len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, STN  alebo ekvivalent a iných platných predpisov.

- Zhotoviteľ je povinný viesť na pracovisku stavebný  denník v zmysle § 46d zákona                        č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“). Denník musí byť trvalo dostupný. Každý zápis v  denníku musí byť podpísaný stavbyvedúcim zhotoviteľa, alebo jeho zástupcom. Zápisy do denníka môže vykonávať aj stavebný dozor objednávateľa, splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých určia obidve strany zápisom do denníka. Zhotoviteľ určuje ako stavbyvedúceho resp. ako zodpovednú osobu s povinnosťou viesť denník p. *......................tel. ......................... Objednávateľ určuje ako stavebný dozor p. *.........................tel.........................

(*mená určených osôb uvedú zmluvné strany pred podpisom zmluvy)

- Stavebný dozor objednávateľa sa bude vyjadrovať k zápisom zhotoviteľa  najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, ak sa tak nestane, má sa za to, že so zápisom  v stavebnom denníku súhlasí.

- Zhotoviteľ je povinný zápisom do denníka vyzvať objednávateľa  na účasť pri vykonávaní predpísaných  skúšok v súlade s STN alebo ekvivalent. Všetky zmeny a naviac práce je zhotoviteľ povinný zdôvodniť v stavebnom denníku. Zmeny použitých materiálov nesmú  mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku slúžia po odsúhlasení objednávateľom ako podklad  pre uplatnenie zmien formou dodatkov k zmluve. Všetky zmeny dodávok a prác a s nimi súvisiaci návrh na dodatok k zmluve musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi ešte pred  začatím ich realizácie .

- Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

- Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a bezpečnosť na pracovisku (stavenisku) a zabezpečí priestor, kde sa realizuje predmet zmluvy v súlade s ustanoveniami § 43i Stavebného zákona. V prípade porušenia jeho povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi spôsobenú škodu, prípadne uspokojí nároky tretích osôb.

- Odovzdanie a prevzatie diela

- Zhotoviteľ  splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym dokončením v rozsahu podľa  Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 tejto zmluvy a jeho protokolárnym odovzdaním a prevzatím objednávateľom.

- Najneskôr jeden pracovný deň pred ukončením diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa k uskutočneniu odovzdania a prevzatia diela v mieste  plnenia.

- Zhotoviteľ súčasne z odovzdaním diela odovzdá objednávateľovi  1. kópiu stavebného denníka, zápisy o vykonaných skúškach, certifikáty, atesty použitých materiálov, projekt skutočného vyhotovenia, návody na obsluhu a údržbu zabudovaných zariadení v slovenskom jazyku.

- Zhotoviteľ odovzdá dielo na základe ním vyhotoveného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a objednávateľ je povinný dielo prevziať, ak sa nevyskytli také závady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu. Pri zistení závad nie je objednávateľ povinný dielo prevziať až do ich riadneho odstránenia.

- Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný neodkladne pri  preberacom konaní. Dňom podpísania protokolu sa dielo považuje za vykonané a záväzok zo strany zhotoviteľa  tejto zmluvy za splnený.

- Záručná doba, zodpovednosť za vady

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch pri verejnom obstarávaní a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti stanovené touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi pre zhotovenie stavieb.

- Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá, ak boli spôsobené  porušením alebo zanedbaním jeho povinností, ktoré má podľa tejto zmluvy a platnej legislatívy. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

- Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí zhotoviteľ nemohol zistiť, alebo na ne písomne upozornil objednávateľa a tento na ich použití trval.

- Záručná doba diela začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela a je 60 mesiacov na práce a na inštalované zariadenia podľa záruk dodávateľov (minimálne 24 mesiacov).

- V prípade, že sa vyskytnú skryté vady, má objednávateľ právo a zhotoviteľ  povinnosť bezodkladne tieto vady odstrániť, za predpokladu, že boli objednávateľom včas  a písomnou formou uplatnené v záručnej dobe.

- Zhotoviteľ  sa zaväzuje začať s odstraňovaním skrytých vád najneskoršie do troch pracovných dní od uplatnenia  písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr do 30 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie, ak sa nedohodnú inak.

- Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie reklamovaných  vád a nedorobkov  inou organizáciou na náklady zhotoviteľa, ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstránil.

- Ak sa preukáže, že v sporných prípadoch objednávateľ reklamoval vadu diela neoprávnene a za reklamovanú vadu zhotoviteľ nezodpovedá, resp. sa na ňu nevzťahujú záručné podmienky, objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi preukázateľné náklady, ktoré mu vznikli s odstraňovaním týchto vád.

- Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak :

- objednávateľ riadne neudržuje dielo v súlade so zhotoviteľom odovzdanými pokynmi     pre obsluhu a údržbu, alebo obvyklým spôsobom

- vady vznikli v dôsledku zmien a opráv vykonaných objednávateľom, alebo tretími osobami.

- Sankcie

- Pre prípad nesplnenia zmluvného záväzku má oprávnená strana právo účtovať strane povinnej nasledovné sankcie:

  - za nesplnenie termínu odovzdania predmetu diela v dojednanej lehote podľa čl. III. bod 1 tejto zmluvy má právo  objednávateľ účtovať zhotoviteľovi za každý začatý deň omeškania  zmluvnú pokutu vo výške  0,05% z ceny diela, ktorá bude odpočítaná z fakturácie za dielo (vzájomné započítanie). Zmluvnú pokutu nie je zhotoviteľ povinný zaplatiť, ak príčina nesplnenia dohodnutých termínov je z dôvodov na strane objednávateľa. O takejto skutočnosti bude urobený zápis v stavebnom denníku a objednávateľ je povinný do 5 pracovných  dní sa k zápisu vyjadriť.

  - za omeškanie s úhradou faktúry podľa tejto zmluvy má právo zhotoviteľ účtovať objednávateľovi zákonné úroky z omeškania vypočítané podľa § 1 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v nadväznosti na § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení.

  - za nedodržanie Osobitnej podmienky plnenia zmluvy v zmysle čl. VIII má objednávateľ právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každý deň nedodržania Osobitnej podmienky plnenia zmluvy.

- Ak zhotoviteľ neodstráni vady na diele a nedorobky v termínoch dohodnutých pri odovzdaní diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,- Eur za každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia. Objednávateľ je oprávnený znížiť úhradu fakturovanej sumy za dielo o výšku tejto  zmluvnej pokuty (vzájomné započítanie).

- Zaplatením sankcie nie je dotknutý nárok objednávateľa alebo zhotoviteľa na úhradu škody vzniknutej  mu v dôsledku porušenia povinností druhým účastníkom zmluvy.

XII. Záverečné ustanovenia

- Táto zmluva sa uzatvára v rámci realizácie zákazky s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovej budovy – Arborétum TU vo Zvolene“ s ITMS kódom..........(*kód projektu doplní objednávateľ pred podpisom tejto zmluvy). (Operačný program Kvalita životného prostredia, výzva č. OPKZP-P04-SC431-2018-48, prioritná os 4, opatrenie Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov).

- Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku č. ....... zo dňa  ....., ITMS kód projektu ........( *identifikačné údaje zmluvy doplní objednávateľ pred podpisom tejto zmluvy), a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä  Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra a nimi poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi a ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

- Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ust. § 5a ods. 1 a ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov sa v prípade tejto zmluvy jedná o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (ďalej len „CRZ“).

- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť najskôr  dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení, po splnení odkladacej podmienky účinnosti zmluvy, ktorou je: schválenie procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP.

Akýkoľvek vznik, zmena alebo zánik práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy nastane až okamihom splnenia odkladacej podmienky.  V prípade, ak poskytovateľ NFP neschváli proces verejného obstarávania, má sa za to, že k uzatvoreniu tejto zmluvy nedošlo a pre zmluvné strany z nej nevyplývajú žiadne práva ani povinnosti a objednávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

- Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie zmluvy v CRZ v súlade a v rozsahu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva. Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, aby táto zmluva vrátane jej príloh bola zverejnená v CRZ v plnom rozsahu.

- Zhotoviteľ potvrdzuje, že sú mu známe kvalitatívne aj kvantitatívne podmienky dodania predmetu diela a že disponuje oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie diela potrebné.

- Všetky skutočnosti obchodnej, technickej alebo výrobnej povahy, o ktorých sa zmluvné strany počas plnenia zmluvy dozvedia, sú predmetom obchodného tajomstva podľa  § 17 Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa zaväzujú , že tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako sú pre plnenie tejto zmluvy a neposkytnú ich ani tretej osobe bez súhlasu druhej strany.

- Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom, za ktoré sa považuje:

- chybné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený a ktoré v požadovanej primeranej lehote neodstránil;

- neplnenie dohodnutých termínov počas realizácie diela, resp. nedodržanie dohodnutej lehoty plnenia;

- požadovanie neoprávneného zvýšenia ceny predmetu zmluvy, s ktorým objednávateľ nesúhlasil, pretože úprava ceny nebola zmluvne dohodnutá.

- Prípadné zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len formou dodatkov k tejto zmluve obojstranne podpísaných štatutárnymi zástupcami zmluvných strán a so súhlasom správcu programu.

- Zmenu zmluvy  je možné uzavrieť v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) bod 1. a písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak potreba zmeny  zmluvy vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických a technických dôvodov.

- Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vzniknuté, sa zaväzujú zmluvné strany  prednostne riešiť rokovaním na úrovni štatutárnych zástupcov s cieľom dosiahnuť vyriešenie sporu. Pokiaľ sa toto aj napriek vynaloženému úsiliu nepodarí, rozhodne o sporných otázkach súd.

- Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako i právne vzťahy z nej vyplývajúce alebo vznikajúce príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

- Táto zmluva vrátene jej príloh je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve  obdrží zhotoviteľ a  tri objednávateľ.

- Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1: Rozpočet

Príloha č. 2: Vecný a časový harmonogram výstavby

- Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, bez tiesne a bez nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu ju zmluvné strany podpísali.

Vo Zvolene dňa ..................................                  V ........................ dňa ....................

Za objednávateľa :                                                                 Za zhotoviteľa :

––––––––––––––––––––––                                             –––––––––––––––––––––

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf  Kropil, PhD., rektor			..........štatutárny orgán

–––––––––––––––––––––––––-

doc. Ing. Josef Drábek CSc., kvestor

osoba zodpovedná vo veciach zmluvných

______________________________

Ing. František Víglaský

osoba zodpovedná vo veciach technických